## Slide 1
Ивановская область
Детская поликлиника № 7 областного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №7» , на базе которой реализован проект «Оптимизация времени проведения профилактических осмотров детей в возрасте 1 месяца»
(лучшая практика)

## Slide 2: Достигнутые результаты
Показатель | Исходное значение | Достигнутое значение
Время прохождения профилактического медицинского осмотра, детей 1 месяца жизни | 6 дней | 2 дня
Период ожидания пациентами предварительной записи к специалистам и на обследования | 14 дней | 3 дня
3. Неудовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью прохождения профилактического обследования в детской поликлинике | 50 % | 5%
Критерии, целевые значения которых достигались в рамках проекта по улучшению: критерий 1 Методических рекомендаций Министерства здравоохранения: количество пересечений потоков при проведении мед. осмотров с иными потоками –не более 3 пересечений.
Инструменты бережливого производства, использованные в рамках проекта по улучшению: картирование потока создания ценности, система 5C,стандартизированная работа.

## Slide 3: Карточка проекта

## Slide 4
ЭХО-КГ
УЗИ
педиатр
окулист
невролог
ЛОР
хирург
поставщик
заказчик
1,2
1,2,4
1,5,4
1,5,4
1,5,4
вц | 1800’'
всц | 90’’
вп | 1710’’
вц | 600''
всц | 90''
вп | 510''
вц | 600''
всц | 90''
вп | 510''
вц | 600''
всц | 90''
вп | 510''
вц | 600''
всц | 90''
вп | 510''
вц | 600''
всц | 90''
вп | 510''
вц | 600''
всц | 90''
вп | 510''
15-21
день
3-6
дней
7-14
дней
29''
43’’
17,5’’
2.0’’
КПСЦ текущего СОСТОЯНИЯ проекта «оптимизация времени проведения профосмотров детей в возрасте 1 месяца»
7-18
дней
8.5’’
10,5 м
68’’
77,25 м
32’’
38,25 м
2,25 м
21,75 м
53,25 м
33м
90'’
90'’
90'’
90'’
90'’
90'’
90'’
8,5'’
43'’
17,5'’
2,0'’
68'’
32'’
29'’
ВПП min=2770582''/ ВПП max=5103382''
3
1296000''-1814400''
259200'' — 518400''
604800''-1209600''
604800''-1555200''
182'‘’ 67 м
1 – отсутствие единого дня диспансеризации
2 –отсутствие маршрутной карты
3 –недостаточно квалифицированных кадров
4-длительное ожидание приема специалиста
5- пересечение больных и здоровых пациентов

## Slide 5: Проблемы и решения
№ | Проблемы | Коренные причины
1. | Несовпадение времени и часов приема врачей при проведении ПО ребенка 1 месяца жизни в поликлинике | 1. Отсутствие единого дня диспансеризации
 |  | 2. Некорректно составлен график приема врачей
 |  | 3. Пересечение больных и здоровых детей в поликлинике
2. | Неосведомлённость родителей при прохождении ПО перечнем осмотров врачей- специалистов и необходимыми исследованиями | 1. Неполное и несвоевременное ознакомление родителей ребенка с перечнем обследования ПО
 |  | 2. Не разработана маршрутизация пациента при прохождении ПО
3. | Длительное ожидание предварительной записи к врачам специалистам | 1. Недоработки программы МИС ( 1С: Больница): отсутствовала возможность предварительной записи на ПО из кабинета врача
 |  | 2.Неполная укомплектованность врачами специалистами для работы в две смены

## Slide 6: Коренные причины проблем и решения
№ | Коренная причина | Решения
1. | Отсутствие единого дня диспансеризации, некорректно составлен график приема врачей, пересечение больных и здоровых детей в поликлинике | 1. Составление графика приема в соответствии с отрегулированным расписанием врачей специалистов для прохождения ПО детей 1 месяца жизни в детской поликлинике
2. | Неполное и несвоевременное ознакомление родителей ребенка с перечнем обследования ПО, не разработана маршрутизация пациента при прохождении ПО | 1. Создание маршрутной карты с учетом возрастных особенностей ребенка- обеспечение проведения ПО строго по времени и предварительной записи
 |  | 2. Активизировать проведение просветительской работы медицинского персонала среди родителей
3. | Недоработки программы МИС ( 1С: Больница), Неполная укомплектованность врачами специалистами для работы в две смены | 1. Привлечение к работе it-специалистов к решению возникающих вопросов по внедрению записи, сетки расписания врачей в информационной программе 1 «С»
 |  | 2. 100 % укомплектованность врачебным и средним персоналом в детской поликлинике

## Slide 7
Дополнительные материалы
Отказ родителей от проведения диспансеризации в 1 день
Нет единого дня проведения диспансеризации
Нет разработанной схемы (карты) прохождения диспансеризации
Пациенты приходят не по записи
Часть карт не доходит до специалистов
Нет достаточного количества узких специалистов
Большое количество посещений детской поликлиники пациентами при прохождении диспансеризации
Вход – 2
Выход – 2
Вход – 3
Выход – 3
Вход – 1
Выход – 3
Вход – 4
Выход – 3
Вход – 2
Выход – 0
Вход – 1
Выход – 2

## Slide 8: Результаты
Решение | Улучшаемый показатель | Целевое значение | Достигнутое значение
1. Составление графика приема в соответствии с отрегулированным расписанием врачей специалистов | Прохождение медицинского осмотра детей 1 месяца жизни | 2 дня | 2 дня
2. Создание маршрутной карты с учетом возрастных особенностей ребенка | 2.Сокращение ожидания записи на прохождение медицинского осмотра | 3 дня | 3 дня
3. Активация проведения просветительской работы среди родителей | 3. Степень неудовлетворенности родителями доступностью прохождением ПО в поликлинике | 5% | 5%
4. Отладка it-специалистами работы МИС ( 1С: Больница) | 4. Работа по улучшению МИС (1С: больница) совершенствуется по настоящее время |  | 

## Slide 9
поставщик
ЭХО-КГ
окулист
педиатр
хирург
ЛОР
невролог
УЗИ
8,46’’
заказчик
вц | 600'’
всц | 90’’
вп | 510'’
вц | 600'’
всц | 90'’
вп | 510'’
вц | 1800'’
всц | 90’’
вп | 1710'’
вц | 600'’
всц | 90'’
вп | 510'’
вц | 600'’
всц | 90'’
вп | 510’’
вц | 600'’
всц | 90'’
вп | 510'’
вц | 600'’
всц | 90'’
вп | 510'’
20,45'’
90'’
2.0'’
90'’
8,46'’
90'’
72,0'’
90'’
2,4'’
90'’
17,5'’
90'’
32.0'’
90'’
20,45’’
22,5
2’’
1,5
10,5
72,0’’
87,75
2,4’’
2,25
17,5’’
21,75
32’’
21,75
20,45'’168
Карта целевого состояния процесса «оптимизация времени проведения профосмотров детей в возрасте 1 месяца»
ВПП — 5575,26''

## Slide 10
Разработанные стандарты

## Slide 11
Разработанные стандарты

## Slide 12
Образец стандартизации процесса
Арт. услуги | Наименование услуги | Кабинет | ФИО Врача | Дата | Время / Номер Очереди
В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – окулиста первичный | ДП-03 | Саид Мохаммад Ксения Александровна | 24.10.2019 | 08:10
00-000001305 | Эхокардиография ДП | ДП ЭХО 21 каб | Варенцова Лариса Георгиевна | 24.10.2019 | 08:20
00-000001303 | УЗИ в 1 месяц | ДП УЗИ 25 каб. | Милошевская Мария Михайловна | 24.10.2019 | 08:30
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога первичный | ДП-52 | Куварзина Ольга Александровна | 24.10.2019 | 09:00
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога первичный | ДП-30 | Кахраманова Матанат Ахад кызы | 24.10.2019 | 09:10
В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга первичный | ДП-36 | Мошенина Вероника Сергеевна | 24.10.2019 | 09:20
В01.031.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – педиатра участкового первичный | ДП-09 | Романова Анна Васильевна | 24.10.2019 | 09:30
Маршрутный лист 1
Пациент: Иванов Илья Сергеевич (1 месяц)

## Slide 13: Уровень внедрения решений*
* - внедрение на уровне медицинских организаций планируется в 2020 году детскими учреждениями области, вступившими в региональный проект Ивановской области « Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
Механизм тиражирования: наглядная визуализация данного проекта в действии всем заинтересованным лицам на базе детской поликлиники №7 ; передача документарных и информационных наработок при тиражировании.
Ресурсы, требующиеся для внедрения: наличие необходимого числа специалистов в дни проведения ПО, разработка маршрутного листа в МИС (1С: Больница), просветительская работа по увеличению охвата детей ПО.

## Slide 14
Спасибо
за внимание!